**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Главы Администрации МР Мелеузовский район**

**Республики Башкортостан**

**от 31 декабря 2015 года № 2431**

Об утверждении муниципальной

программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 02.11.2015 № 2022 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](file:///C:\Temp\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММА%20Снижение%20рисков-1.doc#Par28) «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее – муниципальная программа).

2. Определить муниципальным заказчиком муниципальной [программы](file:///C:\Temp\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММА%20Снижение%20рисков-1.doc#Par28) «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характерав муниципальном районе Мелеузовский районРеспублики Башкортостан» Администрацию муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника отдела по мобилизационной работе, ГОЧС Администрации О.Ю. Воробьева.

И.о. главы Администрации Р.Н.Шамсутдинов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации по экономическому развитию, промышленности и инвестициям Т.А. Шафиков

Управляющий делами А.Р. Хуснутдинов

Начальник юридического отдела Т.Д. Дмитриева

Начальник отдела по мобилизационной работе,

ГОЧС Администрации О.Ю.Воробьев

Исп. П.А.Гурьянов

8(34764)3-25-24 Утверждена постановлением главы

Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

от 31.12 2015 № 2431

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА   
«СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»**

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по мобилизационной работе и ГОЧС Администрации муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | 1.Информационно – аналитический отдел.  2.Отдел экономического развития, промышленности и инвестиций, предпринимательства, туризма и потр. рынка.  3.Сектор по физической культуре и спорту.  4.Сектор по делам молодежи.  5.Отдел образования.  6.Отдел культуры.  7.Совет Добровольной народной дружины.  8.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.  9.Администрации сельских поселений (по согласованию).  10.Отдел МВД России по Мелеузовскому району (по согласованию).  11.Отдел в г. Кумертау УФСБ Российской Федерации по Республике Башкортостан (по согласованию).  12.Отдел по г. Мелеуз УФСНК России по Республике Башкортостан (по согласованию).  13.ГБУЗ РБ Мелеузовская центральная районная больница (по согласованию).  14.Предприятия ЖКХ (по согласованию).  15.Государственное казенное Учреждение «Центр занятости населения Мелеузовского района» (по согласованию).  16.Управление труда и социальной защиты населения (по согласованию).  17.Местные средства массовой информации (по согласованию).  18.Учреждения образования (по согласованию).  19.Предприятия района и города (по согласованию).  20.Филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ» в г. Мелеуз (по согласованию). |
| Цели и задачи муниципальной программы. | Цели:  Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения муниципального района. Обеспечение необходимых условий для безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального района.  Задачи:  1.Снижение экономического ущерба и повышение эффективности работы экстренных служб муниципального района в критических условиях и чрезвычайных ситуациях.  2.Создание (развитие) информационного обеспечения, совершенствование системы связи и оповещения при чрезвычайных ситуациях. Развитие единой системы экстренного оповещения «Служба 112» на базе МКУ «ЕДДС муниципального района Мелеузовский район РБ».  3. Обучение населения действиям в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2016-2021 гг. без деления на этапы |
| Перечень подпрограмм | - |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций и происшествий;  - количество населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах;  - количество населения, обученного в области защиты от чрезвычайных ситуаций. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | В том числе за счет средств бюджета муниципального района Мелеузовский район РБ 17 569 тыс. руб. из них по годам:  2016 год – 2791 тыс. руб.  2017 год – 2882 тыс. руб.  2018 год – 2974 тыс. руб.  2019 год – 2974 тыс.руб.  2020 год – 2974 тыс.руб.  2021 год – 2974 тыс.руб. |

1.ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальный район Мелеузовский район РБ расположен на юго - западе Республики Башкортостан, в лесостепной зоне. На севере район граничит с Ишимбайским, на востоке с Бурзянским, на юге с Куюргазинским и Кугарчинским районами Республики Башкортостан на западе с Федоровским и Стерлибашевским районами Республики Башкортостан.

*Районный центр городское поселение город Мелеуз находится в 214 км от г. Уфы.* Территория муниципального района удалена от океанов и морей, что сказывается на ее климате и всей природе. Территория муниципального района Мелеузовский район и городского поселения город Мелеуз составляет 3230 км2 , в том числе площадь городского поселения город Мелеуз равна 32,0 км 2. Население района и города составляет 85,2 тыс. человек, из них в городе Мелеузе проживает 59,9 тыс.человек, В сельских населенных пунктах проживает 25,3 тыс.человек. Плотность населения г.Мелеуза 1965 чел/кв.км. Плотность застройки максимальная. Центральная часть города Мелеуза застроена плотно, в основном огнестойкими, современной архитектуры, 5 и 9 – этажными зданиями. Ближе к окраине город застроен 1-2 – этажными домами. Ширина главных и магистральных улиц 30-32 м, а второстепенных 15-20 метров. Все улицы покрыты асфальтом и озеленены. В муниципальном районе Мелеузовский район по административно - территориальному подчинению входят 16 сельских поселений сельских советов с количеством населенных пунктов – 93, плотность населения 8,3 человека на кв.км.

*Промышленный комплекс*

В общем объеме промышленной продукции района и города наибольшую долю занимает производство строительных материалов и пищевая промышленность. Предприятиями муниципального района Мелеузовский район РБ и г.Мелеуза выпускается более 250 наименований товарной продукции. Особое место в промышленном потенциале среди ведущих предприятий занимают: ОАО «Мелеузовский ЗЖБК», ООО «Мелеузовский кирпичный завод», АО «Мелеузовские минеральные удобрения», ЗАО «Мелеузовский МКК», ООО «Гранд», ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М.Гафури», ООО «Крупяная компания «Клен».

*Потенциально опасные объекты, расположенные на территории муниципального района Мелеузовский район РБ*

| 1. № 2. п/п | 1. Наименование объекта | | 1. Место расположения организации 2. (почтовый адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **Химически опасные объекты** | | | |
| 1. 1 | АО "Мелеузовские минеральные удобрения" | | 453856, г. Мелеуз  пл. Химзавода,  тел. 5-25-25 |
| 1. 2 | ООО "Пивзавод" | | 453850, г.Мелеуз  ул. Промышленная, 3  тел. 3-20-46 |
| 1. 3 | Крупяная компания "Клён" | | 453854, г. Мелеуз  ул. Совхозная, 7  тел. 4-10-97 |
| **Взрывопожароопасные объекты** | | | |
| 1. 4 | ООО «Мелеузовский элеватор» | | 453850, г. Мелеуз,  пл. Элеватора  тел. 4-17-90 |
| 1. 5 | ООО "Гранд" | | 453850, г. Мелеуз, ул. Доковская, 24  тел. 4-16-94 |
| 1. 6 | УКПН № 2 КССУ "Введеновка" ОАО "АНК "Башнефть" | | 453880, Мелеузовский район,  п. Зирган |
| 1. **7** | Участок слива – налива Мелеузовского филиала ОАО «Башкирнефтепродукт» | | 453854г. Мелеуз, пл. Нефтебазы,  тел.4-02-40 |
| 1. **8** | АЗС ООО «Мелеузовского кирпичного завода» | | г. Мелеуз, пл. Кирзавода,  тел.3-01-06 |
| 1. **9** | АЗС ОАО «Мелеузовский сахарный завод» | | 453853, г..Мелеуз, ул.Салавата, 2,  тел.3-82-54 |
| **Гидродинамические опасные объекты** | | | |
| 1. **10** | ООО «Нугушский гидротехнический узел» | 453852, Мелеузовский район, п. Нугуш  тел. 3-98-50 | |

### *Агропромышленный комплекс*

Из общей площади 320 тыс. га сельхозугодья занимают 150 тыс. га, пахотные земли – свыше 100 тыс. га. Наряду с колхозами работают фермерские хозяйства, акционерные общества, частные предприятия. Среди продукции растениеводства – зерновые культуры, сахарная свекла, подсолнечник, кормовые культуры, картофель, овощи. Ведущими хозяйствами по земледелию и внедрению передовых технологий являются СПК им. Салавата, «Трудовик», «Ашкадарский», ООО «Дружба»; по животноводству – ООО СП «Трудовик».

### *Транспортная инфраструктура*

Через территорию муниципального района Мелеузовский район РБ с севера на юг проходит железная дорога, связывающая район со всеми железнодорожными магистралями страны. Протяженность дороги на территории района составляет 64 км.

Железнодорожная станция «Мелеуз» пассажирская и грузовая. Площадь её составляет 80 га. На станции имеются 12 путей, имеется пассажирский вокзал и грузовая площадка. В сутки пропускается до 10 поездов в обоих направлениях.

Автомобильным транспортом обеспечивается:

* междугородных маршрутов – 5;
* межрайонных маршрутов - 18;
* внутрирайонных маршрутов – 20.

Внутрирайонные маршруты распределены таким образом, что они связывают с райцентром (г.Мелеуз) все 95 имеющихся населенных пункта района. Через территорию района проходят значительное количество нефтепроводов, продуктопроводов и газопроводов.

Наличие на территории района объектов опасного производства, различных объектов транспортной инфраструктуры, гидрография района, а также географическое расположение и климатические условия создают предпосылки возникновения чрезвычайных ситуаций как природного так и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации на территории района могут возникнуть в результате неблагоприятных и опасных погодный явлений, таких как природные пожары, весеннее половодье, паводки, сильные ветра, выпадении большого количества осадков, засуха, низкие температуры, землетрясения.

Возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера возможно в результате аварий на объектах осуществляющих хранении, транспортировку и реализацию нефтепродуктов, схода и опрокидывание подвижного железнодорожного состава, аварий на объектах жизнеобеспечения населения, бытовых пожаров, затопление территорий в результате гидродинамических аварий на гидротехнических сооружениях Мелеузовского и Куюргазинского районов. Возникновение техногенных чрезвычайных ситуаций обусловлены наличием на территории района Куйбышевской железной дороги, участка автомобильной дороги республиканского значения «Уфа-Оренбург».

Вместе с тем, залогом стабильной социальной обстановки в Мелеузовском районе и её экономического развития является безопасность граждан, их защищённость и удовлетворённость личной безопасностью.

Основными проблемными вопросами защиты населения и территорий Мелеузовского района от чрезвычайных ситуаций являются:

низкий уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

низкий уровень материально-технической базы аварийно-спасательных формирований района;

недостаточный объем накопления материального резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также запасов гражданской обороны;

необходимость реконструкции и совершенствования системы оповещения;

низкий уровень правовой грамотности населения района;

необходимость специальной техники и оборудования для профилактической работы.

Прогноз возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров показывает, что они могут представлять существенную угрозу населению района, могут приносить огромный материальный ущерб (прямой и косвенный), имеют долговременные экологические и социальные последствия.

Сложившееся положение требует разработки и реализации неотложных и долгосрочных мер, направленных на повышение защищенности населения и критически важных объектов района от чрезвычайных ситуаций различного характера (природного, техногенного, биолого-социального), а также от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и происходящих на акваториях и в результате террористических и экстремистских актов.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритеты муниципальной политики Мелеузовского района в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также последствий террористических и экстремистских актов, обеспечения пожарной безопасности, осуществления поиска и спасания людей на воде на территории муниципального района Мелеузовский район определены в федеральных, республиканских и районных нормативно-правовых актах.

Плановые мероприятия по защите населения и территории Мелеузовского район от чрезвычайных ситуаций и других опасных явлений будут осуществляться по основным направлениям:

повышение уровня защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций;

повышение уровня обеспечения готовности сил Мелеузовского звена БТП РСЧС к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории района от опасностей, возникающих вследствие чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера (далее - чрезвычайные ситуации);

повышение оперативности реагирования служб, качества организации и выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлению поиска и спасения людей на воде;

повышения уровня подготовки населения по правилам поведения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Целью Программы является минимизация социального, экономического и экологического ущерба наносимого населению, территории, экономике и природной среде Мелеузовского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

1) снижение экономического ущерба и повышение эффективности работы экстренных служб муниципального района в критических условиях и чрезвычайных ситуациях;

2) создание (развитие) информационного обеспечения, совершенствование системы связи и оповещения при чрезвычайных ситуациях. Развитие единой системы экстренного оповещения «Служба 112» на базе МКУ «ЕДДС муниципального района»;

3) обучение населения действиям в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа рассчитана на период 2016 - 2021 годов и реализуется в один этап для обеспечения непрерывности решения поставленных задач.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Система целевых индикаторов и показателей муниципальной программы сформирована с учетом реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизацию их возможных ущербов, сокращение количества погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде.

Цель и задачи муниципальной программы предполагают систему взаимодополняющих целевых индикаторов и показателей, характеризующих текущие результаты программной реализации.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации муниципальной программы и методика их расчета приведены в [приложении № 1](file:///C:\Temp\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММА%20Снижение%20рисков-1.doc#Par563) к муниципальной программе.

Риски недостижения значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы могут возникнуть вследствие влияния следующих факторов:

недостаток ресурсов, необходимых для достижения устойчивой положительной динамики в решении основных программных задач;

недостаточная эффективность механизмов, применяемых для решения ключевых задач в условиях перераспределения функций в сфере защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций между уровнями муниципальной власти и органами местного самоуправления.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета МР Мелеузовский район РБ.

При реализации муниципальной программы не планируется привлечение средств республиканского бюджета и внебюджетных фондов. Муниципальная программа не предусматривает межбюджетных трансфертов на реализацию муниципальных программ (мероприятий).

Распределение объемов финансового обеспечения муниципальной программы по годам ее реализации приведено в [приложении № 2](file:///C:\Temp\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММА%20Снижение%20рисков-1.doc#Par1063) к муниципальной программе.

6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень основных мероприятий, сроки реализации, целевые индикаторы и показатели непосредственного и конечного результатов, расходы на выполнение муниципальной программы приведены в [приложении № 2](file:///C:\Temp\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММА%20Снижение%20рисков-1.doc#Par1063) к ней.

7.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться с использованием показателей ее выполнения, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения программных мероприятий и принять оптимальное управленческое решение.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, утверждаемой главой Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

Управляющий делами А.Р.Хуснутдинов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1  к программе  «Снижение рисков и  смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера  в муниципальном районе  Мелеузовский район  Республики Башкортостан»  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | | Источник финансирования | Коды классификации расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | | | | | | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | | Значение непосредственного результата реализации мероприятия по годам реализации муниципальной программы | | | | | |
| Вед | РзПр | ЦСР | | ВР | БА | Всего | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан" | Отдел по мобилизационной работе | | Всего, в том числе: | x | x | x | | x | x | 17569 | | 2791 | | 2882 | | 2794 | | 2794 | | 2794 | | 2794 | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x |
| бюджет РБ |  | x |  | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | x | x | x | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | 706 | x | 15.0.00 | | 07500 | x | 17569 | | 2791 | | 2882 | | 2794 | | 2794 | | 2794 | | 2794 | | |
| внебюджетные источники | x | x | x | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
|  | | Цель: создание и повышение эффективности расходования материального резерва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: обеспечить создание и хранение необходимого материального резерва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие1: Создание финансовых резервов муниципального района Мелеузовский район РБ на ликвидацию чрезвычайных ситуаций | Финансовое управление | Итого, в том числе: | | x | x | x | | x | x | 3600 | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | | | х | 1 | х | х | | x | x | x | x | x | x |
| бюджет РБ | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | | 706 | x | 15.0.01 | | 07500 | x | 3600 | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | | |
| внебюджетные источники | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| 1.1 | Мероприятие 1: Обоснование суммы и создание финансовых резервов муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан. | Отдел по мобилизационной работе, ГОЧС Администрации | Итого, в том числе: | | x | x | x | | x | x | 3600 | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | | | ежегодно | 1 | х | Составление отчетности | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| бюджет РБ | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | | 706 | x | 15.0.01 | | 07500 | x | 3600 | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | | |
| внебюджетные источники | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
|  | | Задача: своевременное реагирования на ЧС муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2 Выполнение функций единой дежурно-диспетчерской службы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Отдел по мобилизационной работе, ГОЧС Администрации | Итого, в том числе: | | x | x | x | | x | x | 13369 | | 2091 | | 2182 | | 2274 | | 2274 | | 2274 | | 2274 | | | х | 2 | х | х | x | | x | x | x | x | x |
| бюджет РБ | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | | 706 | x | 15.0.02 | | 07500 | x | 13369 | | 2091 | | 2182 | | 2274 | | 2274 | | 2274 | | 2274 | | |
| внебюджетные источники | | х | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| 2.1 | Мероприятие 1 : Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Отдел по мобилизационной работе, ГОЧС Администрации | Итого, в том числе: | | х | x | х | | x | x | 13009 | | 2031 | | 2122 | | 2214 | | 2214 | | 2214 | | 2214 | | | ежегодно | 2 | х | реагирование службы на обращения населения, % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| бюджет РБ | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | | 706 | x | 15.0.02 | | 07500 | x | 13009 | | 2031 | | 2122 | | 2214 | | 2214 | | 2214 | | 2214 | | |
| внебюджетные источники | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| 2.2 | Мероприятие 2 : Приобретение и ремонт средств связи, ЭВТ, про­граммного обеспечения «ЕДДС муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан» | Отдел по мобилизационной работе, ГОЧС Администрации | Итого, в том числе: | |  | x |  | | x | x | 360 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | | ежегодно | 2 | х | готовность ЕДДС к реагированию, % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| бюджет РБ | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | | 706 | x | 15.0.02 | | 07500 | x | 360 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | |
| внебюджетные источники | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
|  | | Задача: повышение грамотности населения в области защиты от ЧС муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 3: Мероприятия в рамках защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Отдел по мобилизационной работе, ГОЧС Администрации | Итого, в том числе: | | x | x | x | | x | x | 600 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | х | 3 | х | х | x | | x | x | x | x | x |
| бюджет РБ | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | | 706 | x | 15.0.03 | | 07500 | x | 600 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| внебюджетные источники | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| 3.1 | Мероприятие 1 : Обучение населения действиям по сигналам экстренного оповещения, правилам поведения в чрезвычайных ситуации ях | Отдел по мобилизационной работе, ГОЧС Администрации | Итого, в том числе: | | x | x | x | | x | x | 480 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | | ежегодно | 3 | х | увеличение доли слушателей, обученных по вопросам предупреждения ЧС и стихийных бедствий, ГО и ПБ, чел. | 35 | | 45 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| бюджет РБ | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | | 706 | x | 15.0.03 | | 07500 | x | 480 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | |
| внебюджетные источники | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| бюджет РБ | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| внебюджетные источники | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| 3.2 | Мероприятие 2: "Изготовление полиграфической продукции (памятки, брошюры) для населения, детей и подростков о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, по сигналам оповещения населения, в том числе экстренного оповещения" | Отдел по мобилизационной работе, ГОЧС Администрации | Итого, в том числе: | | x | x | x | | x | x | 120 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | | ежегодно | 3 | х | увеличение информированности населения о ЧС, % от общего количества населения | 30 | | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 |
| бюджет РБ | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | | 706 | x | 15.0.03 | | 07500 | x | 120 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | |
| внебюджетные источники | | - | x | - | | x | x | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

Управляющий делами А.Р. Хуснутдинов

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Управление муниципальными

финансами и муниципальным долгом

муниципального района Мелеузовский

район Республики Башкортостан"

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

**Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы на 2015 год | Значения целевого индикатора и показателя по годам | | | | | | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя муниципальной программы | | Весовой коэффициент |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан» | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Снижение косвенного экономического ущерба, увеличение объема резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | показатель относительный, определяется как соотношение фактического общего объема стоимости аварийно-спасательных работ (далее АСР) бюджета муниципального района Мелеузовский район РБ к запланированному общему АСР бюджета муниципального района Мелеузовский район | 0,30 |
| 2 | Количество погибших от ЧС, пожаров, ДТП и несчастных случаев на воде, люди | 26 | 25 | 23 | 20 | 20 | 19 | 18 | | суммирование количества погибших от ЧС, пожаров и несчастных случаев на воде | 0,45 |
| 3 | Увеличение доли неработающего населения, обученного действиям по сигналам экстренного оповещения, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, % | 47 | 49 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | | статистические данные | 0,25 |

Управляющий делами А.Р.Хуснутдинов

Список использованных сокращений

Администрация Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Отдел по мобилизационной Отдел по мобилизационной работе, ГОЧС работе, ГОЧС Администрации Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

РБ Республика Башкортостан

ЧС Чрезвычайная ситуация

ЦБ МР МР РБ Муниципальное казенное учреждение Централизованная бухгалтерия муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан