**Информация по исполнению мероприятий «дорожной карты» по муниципальному району Мелеузовский район Республики Башкортостан**

Общий эффект от реализации мероприятий Дорожной карты за период 2017-2020 годы планируется в размере 343,5 млн. рублей или 10,9 % от суммы утвержденных расходов *(по 013 группе),* в том числе в 2017 году – 85,1 млн. рублей (11,8 %). Исполнение по состоянию на 1 января 2018 года составило 126,2 млн. рублей, или 148,3 % от годового плана.

Исполнение наблюдается преимущественно за счет мероприятий доходной части – 90 271,8 тыс. рублей или 132,6 %. За счет расходной части экономический эффект составил 35 924,8 тыс. рублей или 212,1 %.

**По доходам:**

Основной рост доходной части бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2017 году планировалось получить за счет реализации комплекса мероприятий по организации мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района и активизации работы комиссии по легализации объектов налогообложения. Ожидаемая сумма экономического эффекта по разделам «Повышение доходного потенциала муниципального района» и «Развитие предпринимательства» на 2017 год составляла 68,1 млн. руб.

 По состоянию на 01.01.2018г. все мероприятия актуализированной Дорожной карты, утвержденной постановлением главы администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 29.12.2017 г. № 2325 выполнены, в том числе:

* 1. Мероприятия по организации мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов (план 16000 тыс.руб., достигнутый экономический эффект – 17873,6 тыс. рублей, или на 11,7% больше, чем планировалось в 2017 году), в т.ч.

1) Мероприятия по обеспечению роста поступлений налогов на совокупный доход не ниже среднего темпа роста по республике (план 8000 тыс.руб., достигнутый экономический эффект – 14296 тыс. рублей, или на 78,7%) из них за счет:

а) поступления недоимки и задолженности по налогам на совокупный доход в сумме 6,2 млн.руб., в т.ч. крупные ООО «Мастер-А» 1,7 млн.руб. , ООО «Эрудит» 1,5 млн.руб., ООО Стройматериалы-Мелеуз 0,7 млн.руб., ООО СК Евродом – 0,7 млн.руб.

б) поступлений от новых плательщиков в сумме 3,8 млн.руб., в т.ч. крупные ООО ТПП Колос в сумме 1,2 млн.руб.

2) Мероприятия по обеспечению темпов роста поступлений НДФЛ темпам роста фонда заработной платы (план отсутствовал, в связи с банкротством основного налогоплательщика ООО «БПК», достигнутый экономический эффект 2769 тыс.руб. за счет наращивания темпов роста фонда заработной платы промышленных предприятий, а также поступления недоимки прошлых лет ОАО Зирганской МТС). Темп роста поступлений НДФЛ (в сопоставимых нормативах) на 01.01.2018г. составил 101,17%

3) Мероприятия по обеспечению темпов роста поступлений неналоговых доходов не ниже среднего темпа роста по республике (план отсутствовал, в связи со снижением поступлений по выкупу муниципального имущества по сравнению с 2016г., достигнутый экономический эффект составил 803 тыс.руб. за счет расширения административной практики, нормативного регулирования договорных отношений по предоставлению права на размещение рекламных конструкций и объектов нестационарной торговли)

* 1. Мероприятия по принятию мер по расширению налогооблагаемой базы (план 700 тыс.руб., достигнутый экономический эффект – 931 тыс. рублей, или 133,0%) из них за счет: создания 121 новых рабочих мест по видам деятельности обрабатывающее производство, строительство, производство и установка детских площадок, деятельность спортивных объектов, организация отдых и оздоровления и др.
	2. Мероприятия по организации мониторинга расчетов с бюджетом крупнейших налогоплательщиков (план 1600 тыс.руб., достигнутый экономический эффект – 2940 тыс. рублей, или 183,7%);
	3. Мероприятия по активизации работы комиссий по легализации объектов налогообложения (план 25180 тыс.руб., достигнутый экономический эффект – 34032 тыс. рублей, или 135,2%). Проведено 24 заседания комиссии, заслушано 168 руководителей промышленных, сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
	4. Проведения оценки эффективности налоговых льгот и ставок налогов по местным налогам. (план 19000 тыс.руб., достигнутый экономический эффект 24857 тыс.руб. или 130,8%) за счет отмены пониженных ставок налога для бюджетных, казенных и автономных учреждений независимо от источника финансирования.
	5. Осуществление мероприятий по погашению дебиторской задолженности в бюджет (план 1530 тыс.руб., достигнутый экономический эффект – 1908 тыс. рублей, или 124,7%).
	6. Принятие мер по увеличению неналоговых доходов в консолидированный бюджет (план 172 тыс.руб., достигнутый экономический эффект – 287 тыс. рублей, или 166,7%), в т.ч.

а) увеличения ставки арендной платы за землю по участкам индивидуальных гаражей, хозяйственных построек, связи и коммунального хозяйства с 1,5% до 1,57%

б) проведения рейдовых проверок по местам разработки карьеров, мероприятий земельного контроля.

* 1. Реализация мер по привлечению нанимателей муниципального жилого фонда к уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (план 675 тыс.руб., достигнутый экономический эффект – 844 тыс. рублей, или 125,0%);
	2. Мероприятия по развитию муниципального дорожного фонда, путем оформления права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (план 2000, достигнутый экономический эффект 5246 тыс.руб. или в 2,6 раза);
	3. Организация работы по участию муниципальных образований Мелеузовского района в программе поддержки местных инициатив с учетом привлечения средств граждан и спонсоров для решения вопросов местного значения (план 900 тыс.руб., достигнутый экономический эффект – 922 тыс. рублей, или 102,4%).

**По расходам:**

Основной рост в 2017 году планировалось получить за счет комплекса мероприятий по передаче непрофильных функций муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и молодежной политики на аутсорсинг и управлению имуществом.

Часть мероприятий выполнена и перевыполнена, в том числе:

1. Мероприятия по оптимизации органов местного самоуправления (план 548,0 тыс. рублей, достигнутый экономический эффект – 1 254,8 тыс. рублей, или 229,0 %) за счет установления дифференцированного подхода к снижению размера выплат стимулирующего характера муниципальным служащим и работникам учреждений.

2. Выполнение функций, работ, оказание муниципальных услуг (план 13 887,8 тыс. рублей, достигнутый экономический эффект – 31 696,4 тыс. рублей или 228,2 %) из них за счет:

а) передачи непрофильных функций муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и молодежной политики по уборке помещений, охране и содержанию зданий, организации питания, стирке белья на аутсорсинг в сумме 5 012,3 тыс. рублей;

б) приведения категории льготников по обеспечению питанием в сфере образования в соответствие с категориями, установленными Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в сумме 5 924,9 тыс. рублей;

в) оптимизации бюджетных расходов МБУ «Информационно-консультационный центр» на выполнение муниципального задания (сокращение бюджетных расходов путем планомерного замещения внебюджетными источниками) на сумму 293,5 тыс. рублей.

3. Управление подведомственной сетью муниципальных учреждений (план 245,8 тыс. рублей, достигнутый экономический эффект – 245,8 тыс. рублей или 100,0 %) за счет временного приостановления деятельности двух начальных школ.

4. Развитие инфраструктуры, управление имуществом, в том числе имуществом подведомственных учреждений (план 2 160,0 тыс. рублей, достигнутый экономический эффект 2 627,8 тыс. рублей, или 121,7 %), из них только за счет:

- проведения работ по снижению стоимости работ на 1 км дорог – 2 440,6 тыс. рублей;

- проведения работ по оформлению дорог в муниципальную собственность – 187,2 тыс. рублей.

6. Социальные выплаты населению (план 100,0 тыс. рублей, достигнутый экономический эффект 100,0 тыс. рублей, или 100,0 %) за счет оптимизации и проведения инвентаризации муниципальных социальных выплат.

Заместитель главы Администрации-

начальник финансового управления Г.Н. Гончаренко

Исп.: Г.Ф. Тагирова, О.В. Губайдуллина

 (34764) 3-52-23, 3-50-29